## 預期
計畫預期執行進度
內容 時間 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16
自主計畫申請書撰寫 | 2021-03-01: 自主計畫申請書撰寫
學習討論與製作 | 2021-03-15: 學習討論與製作
學習與製作：基礎網頁概念 | bar: 2021-03-15
學習與製作：Canvas學習 | bar: 2021-03-22
學習與製作：Javascript學習 | bar: 2021-03-29
學習與製作：基礎色彩 | bar: 2021-04-05
學習與製作：網頁建構 | bar: 2021-04-12
學習與製作：方塊設計 | bar: 2021-04-19
學習與製作：地圖構置 | bar: 2021-04-26
學習與製作：GUI介面 | bar: 2021-05-03
學習與製作：陣列址轉值 | bar: 2021-05-10
學習與製作：分數繪製 | bar: 2021-05-17
學習與製作：建構玩家上－１ | bar: 2021-05-24
學習與製作：建構玩家上－２ | bar: 2021-05-31
學習與製作：建構玩家下－１ | bar: 2021-06-07
學習與製作：建構玩家下－２ | bar: 2021-06-14
學習與製作：建構玩家下－３ | bar: 2021-06-21
學習與製作：方塊陰影 | bar: 2021-06-28
發表先備 | 2021-07-05: 發表先備
發表先備：遊戲測試與修正 | bar: 2021-07-05
發表先備：作品上架網站 | bar: 2021-07-05
發表先備：教學影片製作 | bar: 2021-07-12
發表先備：回饋問卷製作 | bar: 2021-07-12
成果發表 | 2021-07-19: 成果發表
成果發表：展示作品 | bar: 2021-07-19
成果發表：展示遊戲教學影片 | bar: 2021-07-26 to 2021-08-02
成果發表：玩家試玩 | bar: 2021-07-26 to 2021-08-02
成果發表：問卷調查 | bar: 2021-07-26 to 2021-08-02
成果發表：檢討修正 | bar: 2021-08-09
成果發表：自主學習完整報告簡報發表 | bar: 2021-08-16

## 實際
計畫實際執行進度
內容 時間 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16
自主計畫申請書撰寫 | 2021-03-01: 自主計畫申請書撰寫
學習討論與製作 | 2021-03-15: 學習討論與製作
學習與製作：基礎網頁概念 | bar: 2021-03-15
學習與製作：Canvas學習 | bar: 2021-03-22 to 2021-03-29
學習與製作：Javascript學習 | bar: 2021-03-29 to 2021-04-05
學習與製作：基礎色彩 | bar: 2021-04-05
學習與製作：網頁建構 | bar: 2021-04-12
學習與製作：方塊設計 | bar: 2021-04-19
學習與製作：地圖構置 | bar: 2021-04-26
學習與製作：GUI介面 | bar: 2021-05-03
學習與製作：陣列址轉值 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-17
學習與製作：分數繪製 | bar: 2021-05-24
學習與製作：建構玩家上－１ | bar: 2021-05-24
學習與製作：建構玩家上－２ | bar: 2021-05-31
學習與製作：建構玩家下－１ | bar: 2021-06-07
學習與製作：建構玩家下－２ | bar: 2021-06-14
學習與製作：建構玩家下－３ | bar: 2021-06-21
學習與製作：方塊陰影 | bar: 2021-06-28
發表先備 | 2021-07-05: 發表先備
發表先備：遊戲測試與修正 | bar: 2021-07-05
發表先備：作品上架網站 | bar: 2021-07-05
發表先備：教學影片製作 | bar: 2021-07-12
發表先備：回饋問卷製作 | bar: 2021-07-12
成果發表 | 2021-07-19: 成果發表
成果發表：展示作品 | bar: 2021-07-19
成果發表：展示遊戲教學影片 | bar: 2021-07-26 to 2021-08-02
成果發表：玩家試玩 | bar: 2021-07-26 to 2021-08-02
成果發表：問卷調查 | bar: 2021-07-26 to 2021-08-02
成果發表：檢討修正
成果發表：自主學習完整報告簡報發表 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-16
註１：第一次段考導致進度延後 註２：第二次段考導致進度延後

## 工作表3
| 自主計畫申請書撰寫 | 學習討論與製作 | 發表先備 | 成果發表
預計 | 100 | 100 | 100 | 100
實際 | 100 | 81.25 | 100 | 88.8889

## 工作表1
問卷連結 | https://docs.google.com/forms/d/1KhHv4HQp_BY0UNv_KkjXB8zlgs1OEqHTMJSdkFLqGZk/edit

## 時間表
2021-08-30 | 2021-08-31 | 9/1~9/10 | 9/13~10/21
1.問卷修訂 |  | 1.收集問卷整理資料 | 1.每周進行一次口頭報告，並加以檢討
2.問卷問題分析 |  |  |  | 2021-09-30
3.剪輯影片
4.教學簡報 |  |  |  | 在這之前將所有書面資料完成並繳交
5.完善遊戲